## Sheet1
序号 | 机号 | 维修任务编码 | 业务编号 | 桂林航业务编号 | 桂林航工卡号 | 桂林航工卡版本号 | MRO工卡号 | 工卡编写单位 | 项目描述 | 件号 | 序号 | 首检间隔 | 重检间隔 | 预计到期时间 | 工作包号 | 执行要求 | 航材要求 | 执行步骤反馈要求 | AD | 防空停 | 重要改装 | 重要修理 | 一般改装 | FCS/PSE | CPCP | 涉及载重平衡 | EO开工前通知 | EO完工后通知 | 关联关系 | 同时/前置/后置安排要求 | 变更类型 | 变更日期 | 变更原因 | 变更人
1 | B-1039 | 237106845 | EO-A32-53-0066 | EO-A32-53-0066 |  |  |  |  | 检查污水勤务盖板开口周边结构 Inspection of the Surrounding Structure of Waste Service-Panel Cut-out |  |  |  | 8000FC,12000FH,1095DY | 2026-10-23 | 243928071
2 | B-1039 | 237124760 | EO-A32-29-0005 | EO-A32-29-0005 |  |  |  |  | 目视检查A32系列飞机低高压总管和地面勤务面板和总管外部是否有渗漏情况 Visual Check A32 Series Aircraft Of High And Low Pressure Manifolds And Ground Service Panels And Manifolds For Signs Of External Leakage |  |  | 3285DY | 1095DY | 2026-12-18 | 243928071
3 | B-1039 | 237175816 | 213100-04-1 | 213100-04-1-01 |  |  |  |  | 压力控制和监控 通过紧急冲压空气电门操作检查 外流活门部分打开功能 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071 | [14 empty] | 同时执行： 215500-01-1
4 | B-1039 | 237143943 | EO-A32-32-0011 | EO-A32-32-0011 |  |  |  |  | 检查主起落架外筒和下轴承区域封胶的完整性 Check the Integrality of Sealant around MLG Main Fitting and Lower Bearing Area |  |  | 1500FH,1000FC | 12000FH,8000FC | 2026-07-03 | 243928071
5 | B-1039 | 237152319 | 531176-02-1 | 531176-02-1-01 |  |  |  |  | 驾驶舱侧窗框架 整体目视检查FR 4 和FR 12 之间的驾驶舱侧窗框架外部的可见部分，左侧/右侧。 |  |  | 1095DY | 3YR | 2026-04-06 | 243928071
6 | B-1039 | 237152398 | 534132-02-1 | 534132-02-1-01 |  |  |  |  | 后登机门开口上角 详细检查后登机门开口上角，包 括蒙皮，并在内部检查内部加强 片的可见部分，左侧/右侧。 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
7 | B-1039 | 237152470 | 534134-02-1 | 534134-02-1-01 |  |  |  |  | FR 66 和 68 处的门止动接头 详细检查隔框 66 和隔框 68 处， 不被内衬所覆盖的门止动接头凸 出部分，左侧/右侧。 |  |  | 1095DY | 3YR | 2026-04-06 | 243928071
8 | B-1039 | 237152532 | 553600-01-1 | 553600-01-1-01 |  |  |  |  | 方向舵连接接头 功能检查方向舵铰链线轴承和连 接附件是否间隙过大和状况。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
9 | B-1039 | 237152954 | 245100-01-1 | 245100-01-1-01 |  |  |  |  | 交/直流电载分配 发电机线路接触器断开的操作检查。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
10 | B-1039 | 237152984 | 291000-19-1 | 291000-19-1-01 |  |  |  |  | 主/备用液压源 操作检查 PTU 空中抑制逻辑 |  |  | 15000FH,108MO | 15000FH,108MO | 2027-03-10 | 243928071
11 | B-1039 | 237153132 | ZL-313-01-1 | ZL-313-01-1-01 |  |  |  |  | 尾锥APU 空气进口区域 整体目视检查尾锥APU 空气进口 区域(EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-07 | 243928071
12 | B-1039 | 237153200 | 522100-08-1 | 522100-08-1-01 |  |  |  |  | 客舱应急出口 -操作检查门开锁以及从外部和内部以解除预位模式打开门 -操作检查从内部关闭并锁上门 -操作检查逃离滑梯预位和解除预 位。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
13 | B-1039 | 237153230 | 522100-07-5 | 522100-07-5-01 |  |  |  |  | 客舱应急出口 操作检查门开锁和从外部以预位模式打开门。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
14 | B-1039 | 237153320 | 525111-01-1 | 525111-01-1-01 |  |  |  |  | 驾驶舱门 详细检查门锁定系统的机械部件。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
15 | B-1039 | 237153663 | 315000-04-1 | 315000-04-1-01 |  |  |  |  | 中央警告系统/电子仪表系统（EIS） 操作检查当汇流条 101XP 失效时DMC3 的电源转换。 |  |  | 15000FH,108MO | 15000FH,108MO | 2027-03-10 | 243928071
16 | B-1039 | 237153713 | 341300-09-1 | 341300-09-1-01 |  |  |  |  | 大气数据 操作检查备用速度指示 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
17 | B-1039 | 237154144 | 534159-02-1 | 534159-02-1-01 |  |  |  |  | 后货舱门开口上/下角 详细检查后货舱门开口处，上下角的外表面。 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
18 | B-1039 | 237154204 | 531182-02-1 | 531182-02-1-01 |  |  |  |  | 风挡滑动窗隔框 详细检查FR4 到FR8 处的滑动窗隔框，上下隔框以及FR4 和FR8 的隔框内部结构，左侧/右侧。 |  |  | 1095DY | 3YR | 2026-04-06 | 243928071
19 | B-1039 | 237154350 | 242600-02-1 | 242600-02-1-01 |  |  |  |  | 交流发电 操作检查厨房和汇流条人工供电和自动切断。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
20 | B-1039 | 237154481 | 522100-01-1 | 522100-01-1-01 |  |  |  |  | 客舱应急出口 操作检查门开锁和从内部以预位模式打开门。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
21 | B-1039 | 237154541 | 342000-03-1 | 342000-03-1-01 |  |  |  |  | 备用导航系统（包括 ISIS） 操作检查 ISIS 直流热汇流条电源供应 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
22 | B-1039 | 237154777 | 275100-02-1 | 275100-02-1-01 |  |  |  |  | 襟翼 操作检查襟翼连接支柱和襟翼断开临近传感器。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
23 | B-1039 | 237154841 | 574406-01-1 | 574406-01-1-01 |  |  |  |  | 3 号缝翼传动齿轮和齿条轮齿 详细检查3 号缝翼传动齿轮和齿条轮齿，左/右侧 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
24 | B-1039 | 237155091 | 574606-01-1 | 574606-01-1-01 |  |  |  |  | 5 号缝翼传动齿轮和齿条轮齿 详细检查5 号缝翼传动齿轮和齿条轮齿，左/右侧 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
25 | B-1039 | 237155193 | 275100-01-2 | 275100-01-2-01 |  |  |  |  | 襟翼 操作检查 WTB/POB。 注释：襟翼舵面会自动移动。 FLAPS |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
26 | B-1039 | 237155399 | ZL-195-01-1 | ZL-195-01-1-01 |  |  |  |  | 液压舱和整流罩 整体目视检查液压舱和整流罩 (EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2025-12-31 | 243928071
27 | B-1039 | 237155527 | ZL-825-01-1 | ZL-825-01-1-01 |  |  |  |  | 前货舱门 整体目视检查前货舱门(包括机身门槛、门封严、锁接头及外表面)(EWIS) |  |  | 36MO | 36MO | 2026-03-07 | 243928071
28 | B-1039 | 237156014 | 274100-01-1 | 274100-01-1-01 |  |  |  |  | 水平安定面机械控制 详细检查水平安定面机械控制。 |  |  | 36000FH,108MO | 36000FH,108MO | 2026-12-18 | 243928071
29 | B-1039 | 237156298 | 525111-03-1 | 525111-03-1-01 |  |  |  |  | 驾驶舱门 操作检查人工电门转换。 |  |  | 15000FH,108MO | 15000FH,108MO | 2027-03-10 | 243928071
30 | B-1039 | 237156488 | 200121-01-1 | 200121-01-1-01 |  |  |  |  | 前电子舱 清洁前电子舱内安装的EWIS （仅被污染）(EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-06 | 243928071
31 | B-1039 | 237156960 | 274451-08-1 | 274451-08-1-01 |  |  |  |  | THS 作动器 检查水平安定面作动器球形螺杆轴的整体性（主用和辅助负载路径）。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
32 | B-1039 | 237157110 | 262100-02-1 | 262100-02-1-01 |  |  |  |  | 发动机灭火 操作检查发动机灭火瓶低压指示电路。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
33 | B-1039 | 237157512 | 315000-01-1 | 315000-01-1-01 |  |  |  |  | 中央警告系统/电子仪表系统 （EIS） 操作检查 PFD-ND 和 ECAM-ND人工转换工作的正确性。 |  |  | 15000FH,108MO | 15000FH,108MO | 2027-03-10 | 243928071
34 | B-1039 | 237157542 | 341300-03-1 | 341300-03-1-01 |  |  |  |  | 大气数据 使用 CFDS 操作检查超速警告(VFE/VLE)。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
35 | B-1039 | 237157769 | 361100-01-1 | 361100-01-1-01 |  |  |  |  | 发动机引气供气系统 功能检查超压活门 |  |  | 22000FH,60MO | 22000FH,60MO | 2027-01-06 | 243928071
36 | B-1039 | 237157829 | 213100-01-1 | 213100-01-1-01 |  |  |  |  | 压力控制和监控 通过MCDU 完成系统操作检查 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
37 | B-1039 | 237157989 | 324300-02-1 | 324300-02-1-01 |  |  |  |  | 备用刹车系统 操作检查防滞抑制功能 |  |  | 12000FH,1095DY | 30000FH,72MO | 2026-04-06 | 243928071
38 | B-1039 | 237158119 | 574306-01-1 | 574306-01-1-01 |  |  |  |  | 2 号缝翼传动齿轮和齿条轮齿 详细检查2 号缝翼传动齿轮和齿条轮齿，左/右侧 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
39 | B-1039 | 237158165 | 282100-05-1 | 282100-05-1-01 |  |  |  |  | 燃油泵系统 在增压泵打开和低压活门打开的情况下,目视检查油箱外部从前梁到断开面板之间的管子，接头和低压活门，是否有渗漏。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
40 | B-1039 | 237158386 | 545000-02-1 | 545000-02-1-01 |  |  |  |  | 吊架 流量检查吊架系统每个排放管。 |  |  | 108MO | 108MO | 2026-12-18 | 243928071
41 | B-1039 | 237158434 | ZL-574-01-1 | ZL-574-01-1-01 |  |  |  |  | 备用梁 整体目视检查备用梁(EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-04 | 243928071
42 | B-1039 | 237158654 | 281600-01-1 | 281600-01-1-01 |  |  |  |  | 燃油再循环冷却 操作检查吊架单向活门确保活门不失效在开位。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
43 | B-1039 | 237159016 | 324000-17-1 | 324000-17-1-01 |  |  |  |  | 机轮与刹车 功能检查刹车蓄压器系统。 |  |  | 12000FH,108MO,8000FC | 12000FH,108MO,8000FC | 2026-06-11 | 243928071
44 | B-1039 | 237159136 | 521000-05-1 | 521000-05-1-01 |  |  |  |  | 登机门 功能检查门锁机构。 |  |  | 15000FH,80MO,10000FC | 15000FH,80MO,10000FC | 2027-03-10 | 243928071
45 | B-1039 | 237159176 | 521000-06-1 | 521000-06-1-01 |  |  |  |  | 登机门 功能检查逃离滑梯释放机构。 |  |  | 15000FH,80MO,10000FC | 15000FH,80MO,10000FC | 2027-03-10 | 243928071
46 | B-1039 | 237159432 | 783200-01-1 | 783200-01-1-01 |  |  |  |  | C 涵道铰链接头 整体目视检查C 涵道铰链接头和 周围结构。 |  |  | 7500FC | 7500FC | 2026-12-13 | 243928071
47 | B-1039 | 237159533 | 212600-03-1 | 212600-03-1-01 |  |  |  |  | 电子设备通风 操作检查烟雾构型控制电路 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
48 | B-1039 | 237159563 | 262200-05-1 | 262200-05-1-01 |  |  |  |  | APU 灭火系统 操作检查低压指示线路。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
49 | B-1039 | 237159826 | 262200-04-1 | 262200-04-1-01 |  |  |  |  | APU 灭火系统 详细检查 APU 灭火瓶分配导管。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
50 | B-1039 | 237159920 | 261700-04-1 | 261700-04-1-01 |  |  |  |  | 厕所烟雾探测 拆下烟雾探测器进行清洁。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
51 | B-1039 | 237160000 | 545000-04-1 | 545000-04-1-01 |  |  |  |  | 吊架 详细检查吊架舱内 C 排放系统。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
52 | B-1039 | 237160150 | 712212-01-1 | 712212-01-1-01 |  |  |  |  | 发动机后吊点 特别详细检查(ENDOSCOPE)发动机后吊点接耳。 |  |  | 15000FH,7500FC | 15000FH,7500FC | 2026-12-13 | 243928071
53 | B-1039 | 237160286 | 323105-05-1 | 323105-05-1-01 |  |  |  |  | 正常收放起落架 功能检查前起落架舱门作动筒。 |  |  | 9000FC | 9000FC | 2027-08-20 | 243928071
54 | B-1039 | 237160312 | 261500-03-1 | 261500-03-1-01 |  |  |  |  | 电子舱烟雾探测 清洁电子烟雾探测管。 |  |  | 15000FH,108MO | 15000FH,108MO | 2027-03-10 | 243928071
55 | B-1039 | 237160422 | 345200-02-1 | 345200-02-1-01 |  |  |  |  | ATC 系统 功能检查 ATC 天线。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
56 | B-1039 | 237160472 | 552600-01-1 | 552600-01-1-01 |  |  |  |  | 升降舵连接接头 功能检查升降舵铰链线轴承和连接附件是否间隙过大和状况。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
57 | B-1039 | 237161011 | ZL-500-03-1 | ZL-500-03-1-01 |  |  |  |  | 大翼上表面 整体目视检查大翼上表面包括缝翼，襟翼和扰流板（EWIS）。 |  |  | 48MO | 48MO | 2025-12-31 | 243928071
58 | B-1039 | 237161214 | 783209-01-1 | 783209-01-1-01 |  |  |  |  | 反推 详细检查反推V 型槽连接环。 |  |  | 7500FC,1095DY | 7500FC,6YR | 2026-04-06 | 243928071
59 | B-1039 | 237161243 | 712213-01-1 | 712213-01-1-01 |  |  |  |  | 发动机后吊点 特别详细检查(ENDOSCOPE)发动机后吊点销。 |  |  | 15000FH,7500FC | 15000FH,7500FC | 2026-11-22 | 243928071
60 | B-1039 | 237161338 | 242200-01-1 | 242200-01-1-01 |  |  |  |  | 交流发电 操作检查传输抑制。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
61 | B-1039 | 237161423 | ZL-826-01-1 | ZL-826-01-1-01 |  |  |  |  | 后货舱门 整体目视检查后货舱门（包括机身门槛、门封严、锁接头和外表面）(EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-03-07 | 243928071
62 | B-1039 | 237161582 | 323105-04-1 | 323105-04-1-01 |  |  |  |  | 正常收放起落架 功能检查主起落架舱门作动筒。 |  |  | 9000FC | 9000FC | 2027-08-20 | 243928071
63 | B-1039 | 237162201 | 521000-18-1 | 521000-18-1-01 |  |  |  |  | 旅客/机组门 当门从外侧打开时功能检查逃离滑梯的解除预位。 |  |  | 24000FH,216MO,16000FC | 24000FH,216MO,16000FC | 2027-03-30 | 243928071
64 | B-1039 | 237162255 | 315000-02-1 | 315000-02-1-01 |  |  |  |  | 中央警告系统/电子仪表系统（EIS） 操作检查 EFIS 和 ECAM DMC 自动和人工转换正确运作。 |  |  | 15000FH,108MO | 15000FH,108MO | 2027-03-10 | 243928071
65 | B-1039 | 237162324 | 335100-11-1 | 335100-11-1-01 |  |  |  |  | 客舱应急灯 操作检查手动开启应急灯 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
66 | B-1039 | 237162558 | 574113-03-1 | 574113-03-1-01 |  |  |  |  | 前缘 整体目视检查1至27 号肋间外侧机翼，固定前缘，上部机翼蒙皮，下表面，前梁前侧 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
67 | B-1039 | 237162708 | ZL-531-01-1 | ZL-531-01-1-01 |  |  |  |  | 2 号襟翼滑轨和整流罩 整体目视检查2 号襟翼滑轨和整流罩(EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-06 | 243928071
68 | B-1039 | 237162793 | 712112-01-1 | 712112-01-1-01 |  |  |  |  | 发动机前吊点 特别详细检查(ENDOSCOPE)发动机前吊点接耳。 |  |  | 15000FH,7500FC | 15000FH,7500FC | 2026-12-13 | 243928071
69 | B-1039 | 237162991 | 531151-02-1 | 531151-02-1-01 |  |  |  |  | 门止动接头 详细检查隔框16 和隔框20 处，不被内衬所覆盖的门止动接头凸出部分，左侧/右侧。 |  |  | 1095DY | 3YR | 2026-04-06 | 243928071
70 | B-1039 | 237163155 | 783100-C6-1 | 783100-C6-1-01 |  |  |  |  | 反推控制和指示 操作检查作动筒次级锁定机构 |  |  | 24000FH,180MO,8000FC | 24000FH,180MO,8000FC | 2027-03-06 | 243928071
71 | B-1039 | 237163189 | 262200-06-1 | 262200-06-1-01 |  |  |  |  | APU 灭火系统 操作检查 APU 灭火瓶按钮电门功能(单通道构型)并依次用每个独立的马达测试 APU 低压燃油活门的工作以及测试 APU 紧急关车线路。 |  |  | 30000FH,100MO | 30000FH,100MO | 2026-04-17 | 243928071
72 | B-1039 | 237163286 | 313300-06-1 | 313300-06-1-01 |  |  |  |  | DFDR 系统互联 操作检查 WGL-DAR 互锁逻辑。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
73 | B-1039 | 237163585 | 521000-09-1 | 521000-09-1-01 |  |  |  |  | 登机门 功能检查门的机构锁定指示。 |  |  | 24000FH,216MO,16000FC | 24000FH,216MO,16000FC | 2027-03-30 | 243928071
74 | B-1039 | 237163699 | 341300-01-1 | 341300-01-1-01 |  |  |  |  | 大气数据 使用 CFDS 操作检查超速警告 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
75 | B-1039 | 237163789 | ZL-161-02-3 | ZL-161-02-3-01 |  |  |  |  | 散货舱 整体目视检查散货舱。 |  |  | 1095DY | 72MO | 2027-01-20 | 243928071
76 | B-1039 | 237164288 | 711000-C1-1 | 711000-C1-1-01 |  |  |  |  | 整流罩 整体目视检查空气进气道后隔板。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
77 | B-1039 | 237164442 | 574206-01-1 | 574206-01-1-01 |  |  |  |  | 1 号缝翼传动齿轮和齿条轮齿 详细检查1 号缝翼传动齿轮和齿条轮齿，左/右侧。 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
78 | B-1039 | 237164462 | ZL-200-02-1 | ZL-200-02-1-01 |  |  |  |  | 上半部机身 整体目视检查上半部机身。 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-01 | 243928071
79 | B-1039 | 237164494 | 521000-07-1 | 521000-07-1-01 |  |  |  |  | 登机门 功能检查门的止动调节。 |  |  | 24000FH,216MO,16000FC | 24000FH,216MO,16000FC | 2027-03-30 | 243928071
80 | B-1039 | 237164632 | 574112-04-1 | 574112-04-1-01 |  |  |  |  | 前缘 整体目视检查外侧机翼前梁前侧，1至27 号肋固定前缘底部机翼蒙皮，上下表面， 包括8 至9 号和26 至27 号肋间的可视杆孔，抬升梁孔和排水孔 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
81 | B-1039 | 237164658 | 341300-02-1 | 341300-02-1-01 |  |  |  |  | 大气数据 操作检查大气数据转换功能 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
82 | B-1039 | 237164708 | 545000-05-1 | 545000-05-1-01 |  |  |  |  | 吊架 详细检查吊架防火封严。 注释： 计划： -IAE 发动机前 D 封严（U 型）检查可由项目 545000-07-1 覆盖。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
83 | B-1039 | 237164752 | 531178-02-1 | 531178-02-1-01 |  |  |  |  | 驾驶舱风挡保持器 整体目视检查驾驶舱风挡保持器外部可见部分。 |  |  | 1095DY | 3YR | 2026-04-06 | 243928071
84 | B-1039 | 237165073 | 212100-01-1 | 212100-01-1-01 |  |  |  |  | 空气分配和再循环 清洁驾驶舱供气管道格栅 |  |  | 24000FH,108MO | 24000FH,108MO | 2026-12-18 | 243928071
85 | B-1039 | 237165432 | 783000-C2-1 | 783000-C2-1-01 |  |  |  |  | 反推 整体目视检查折流门封严（折流门放出） |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
86 | B-1039 | 237165496 | 574506-01-1 | 574506-01-1-01 |  |  |  |  | 4 号缝翼传动齿轮和齿条轮齿 详细检查4 号缝翼传动齿轮和齿条轮齿，左/右侧 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
87 | B-1039 | 237165692 | 712211-05-1 | 712211-05-1-01 |  |  |  |  | 发动机后吊点 特别详细检查(TC)发动机后吊点吊架螺栓。 |  |  | 15000FH,7500FC | 15000FH,7500FC | 2026-12-13 | 243928071
88 | B-1039 | 237165708 | 712211-03-1 | 712211-03-1-01 |  |  |  |  | 发动机后吊点 详细检查发动机后吊点安装。 |  |  | 15000FH,6YR,7500FC | 15000FH,6YR,7500FC | 2026-12-13 | 243928071
89 | B-1039 | 237165866 | ZL-532-01-1 | ZL-532-01-1-01 |  |  |  |  | 3号襟翼滑轨和整流罩 整体目视检查3号襟翼滑轨和整流罩(EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-02 | 243928071
90 | B-1039 | 237166126 | 712111-05-4 | 712111-05-4-01 |  |  |  |  | 发动机前吊点 特别详细检查(TC)发动机前吊架螺栓。 |  |  | 15000FH,7500FC | 15000FH,7500FC | 2026-12-13 | 243928071
91 | B-1039 | 237166156 | 213100-02-1 | 213100-02-1-01 |  |  |  |  | 压力控制和监控 操作检查人工模式选择和人工模式压力控制，并完成人工模式时客舱高度指示和外流活门位置指示的功能检查 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
92 | B-1039 | 237166207 | 282300-01-2 | 282300-01-2-01 |  |  |  |  | 交输系统 使用单个马达操作检查交输活门，在“OPEN”时有燃油流量，在“CLOSED”位置燃油关断。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
93 | B-1039 | 237166231 | 532137-03-1 | 532137-03-1-01 |  |  |  |  | 前货舱门开口盖板 详细检查前货舱门开口盖板上下角外表面。 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
94 | B-1039 | 237166251 | 525111-08-1 | 525111-08-1-01 |  |  |  |  | 驾驶舱门 操作检查人工释放的管销。 |  |  | 108MO | 108MO | 2026-12-18 | 243928071
95 | B-1039 | 237166332 | 344800-04-1 | 344800-04-1-01 |  |  |  |  | 地形识别警告系统 BITE 测试 T/TISS (TAWS 部分) |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
96 | B-1039 | 237166356 | ZL-415-01-1 | ZL-415-01-1-01 |  |  |  |  | 吊架下部 整体目视检查吊架下部(EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-06 | 243928071
97 | B-1039 | 237166487 | 274000-24-1 | 274000-24-1-01 |  |  |  |  | 水平安定面 操作检查 THS 作动器超控机构。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
98 | B-1039 | 237166517 | 274000-04-1 | 274000-04-1-01 |  |  |  |  | 水平安定面 用 3 号电马达操作检查水平安定面作动器。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
99 | B-1039 | 237166541 | 212600-09-1 | 212600-09-1-01 |  |  |  |  | 电子设备通风 清洁继电器盒VU 面板格栅 |  |  | 48MO | 48MO | 2025-12-31 | 243928071
100 | B-1039 | 237170910 | 323100-06-1 | 323100-06-1-01 |  |  |  |  | 正常收放起落架 使用MCDU 进行自检测试确保"GEAR NOT DOWN FORLANDING"着陆时起落架未放下警告功能正常 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
101 | B-1039 | 237171458 | 534171-02-1 | 534171-02-1-01 |  |  |  |  | 散货舱门开口上拐角 详细检查散货舱门开口上拐角处 的机身蒙皮。 |  |  | 1095DY | 6YR | 2026-04-06 | 243928071
102 | B-1039 | 237171617 | ZL-311-01-1 | ZL-311-01-1-01 |  |  |  |  | 后部机身尾部段 整体目视检查后部机身尾部段 (EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-06 | 243928071
103 | B-1039 | 237171729 | 245100-02-1 | 245100-02-1-01 |  |  |  |  | 交/直流电载分配 商用电载荷卸载的操作检查。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
104 | B-1039 | 237171903 | ZL-573-01-1 | ZL-573-01-1-01 |  |  |  |  | 内侧固定后缘结构 整体目视检查从防护罩到9 号翼肋的内侧固定后缘结构(EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2025-12-31 | 243928071
105 | B-1039 | 237172179 | 351000-11-1 | 351000-11-1-01 |  |  |  |  | 机组氧气 拆下低压电磁活门返厂执行功能检查 |  |  | 12000FH,1095DY | 24000FH,72MO | 2027-01-20 | 243928071
106 | B-1039 | 237172371 | 274451-14-1 | 274451-14-1-01 |  |  |  |  | 可配平水平安定面(THS)作动器 操作检查可配平水平安定面(THS)作动器电载传感器。 |  |  | 15000FH,108MO | 15000FH,108MO | 2027-03-10 | 243928071
107 | B-1039 | 237172401 | 323100-04-1 | 323100-04-1-01 |  |  |  |  | 正常收放起落架 操作检查以确保安全活门在260节时关闭 |  |  | 24000FH,144MO | 24000FH,144MO | 2027-03-30 | 243928071
108 | B-1039 | 248062980 | 215200-01-1 | 215200-01-1-01 |  |  |  |  | 空调组件 拆下初级和主级热交换器返厂进行清洁。 |  |  | 12000FH,108MO | 108MO,12000FH | 2027-05-22 | 243928071 | [14 empty] | 建议同时执行：215222-01-1
109 | B-1039 | 237173159 | 522100-02-5 | 522100-02-5-01 |  |  |  |  | 客舱应急出口 功能检查人工和自动滑梯释放信号。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
110 | B-1039 | 237173362 | 278100-03-1 | 278100-03-1-01 |  |  |  |  | 缝翼 操作检查 WTB/POB。 |  |  | 12000FH,48MO | 12000FH,48MO | 2026-01-03 | 243928071
111 | B-1039 | 237173599 | 711300-01-2 | 711300-01-2-01 |  |  |  |  | 风扇整流罩门铰链接头 整体目视检查风扇整流罩门铰链接头和周围结构。 |  |  | 7500FC | 7500FC | 2026-12-13 | 243928071
112 | B-1039 | 237173695 | 243400-01-1 | 243400-01-1-01 |  |  |  |  | 直流发电 操作检查"直流应急构型"注意信息。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
113 | B-1039 | 237173813 | 302149-C1-1 | 302149-C1-1-01 |  |  |  |  | 发动机进气道防冰 详细检查进气整流罩防冰供应管道及核心和风扇舱中有关的部件。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
114 | B-1039 | 237173843 | 341300-05-1 | 341300-05-1-01 |  |  |  |  | 大气数据 操作检查应急构型下 ADIRU 2 和3 电源断开的 5 分钟延时 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
115 | B-1039 | 237173867 | 341300-13-1 | 341300-13-1-01 |  |  |  |  | 大气数据 功能测试 ADM 精确性 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-04 | 243928071
116 | B-1039 | 237174083 | 242400-02-1 | 242400-02-1-01 |  |  |  |  | 交流发电 用集中故障显示系统（CFDS）操作检查应急发电机控制组件（GCU）。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
117 | B-1039 | 237174173 | 212600-04-1 | 212600-04-1-01 |  |  |  |  | 电子设备通风 操作检查水上迫降构型控制电路 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
118 | B-1039 | 237174242 | 291900-02-1 | 291900-02-1-01 |  |  |  |  | 主和备用液压源 通过功能检查来监控蓝液压系统内部渗漏率 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
119 | B-1039 | 237174362 | 252200-01-1 | 252200-01-1-01 |  |  |  |  | 客舱乘务员座椅 详细检查客舱乘务员座椅连接紧固件、座椅结构和安全带(包括安全带连接紧固件和锁扣)。 |  |  | 15000FH,108MO | 15000FH,108MO | 2027-03-10 | 243928071
120 | B-1039 | 237174412 | 262200-03-1 | 262200-03-1-01 |  |  |  |  | APU 灭火系统 检查灭火线路的导通性。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
121 | B-1039 | 237174562 | 215500-02-1 | 215500-02-1-01 |  |  |  |  | 应急冲压空气进口 操作检查应急冲压空气进口和流量控制活门在水上迫降构型时关闭 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
122 | B-1039 | 237174702 | 215000-03-2 | 215000-03-2-01 |  |  |  |  | 组件冲压空气进口 详细检查作动器机构和进口挡板有无过大的游隙并检查进口前端和消音壁之间的间隙 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
123 | B-1039 | 237174870 | 274400-03-1 | 274400-03-1-01 |  |  |  |  | THS 作动器 操作检查水平安定面作动器防回转装置。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
124 | B-1039 | 237174930 | 274451-06-1 | 274451-06-1-01 |  |  |  |  | THS 作动器 目视检查水平安定面作动器螺纹螺帽（失效安全螺帽）。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
125 | B-1039 | 237175010 | 272100-04-1 | 272100-04-1-01 |  |  |  |  | 方向舵机械控制 拆下偏航阻尼器弹簧杆返厂操作检查。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
126 | B-1039 | 237175180 | 273400-03-1 | 273400-03-1-01 |  |  |  |  | 升降舵液压作动 在液压油箱释压情况下检查液压油储油活塞位置。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
127 | B-1039 | 237175224 | 292000-07-1 | 292000-07-1-01 |  |  |  |  | 主和备用液压源 功能检查电磁防冰设备 |  |  | 108MO | 108MO | 2026-12-18 | 243928071
128 | B-1039 | 237175310 | 274451-04-1 | 274451-04-1-01 |  |  |  |  | THS 作动器 详细检查水平安定面作动器球形螺杆螺帽本体、螺杆以及棘轮止挡。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
129 | B-1039 | 237175360 | 254000-04-2 | 254000-04-2-01 |  |  |  |  | 厕所 详细检查厕所地板漏水盘。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
130 | B-1039 | 237175458 | 237100-02-1 | 237100-02-1-01 |  |  |  |  | 驾驶舱话音记录器 操作检查驾驶舱话音记录器（CVR）记录逻辑，包括延时继电器 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
131 | B-1039 | 237175702 | 272100-10-1 | 272100-10-1-01 |  |  |  |  | 方向舵机械控制 功能检查方向舵伺服控制作动弹簧杆。 |  |  | 36000FH,108MO | 36000FH,108MO | 2026-12-18 | 243928071
132 | B-1039 | 237175732 | 272100-11-1 | 272100-11-1-01 |  |  |  |  | 方向舵机械控制 详细检查方向舵伺服控制作动弹簧杆和方向舵伺服控制反馈杆连接部件。 |  |  | 36000FH,108MO | 36000FH,108MO | 2026-12-18 | 243928071
133 | B-1039 | 237175756 | 272100-12-1 | 272100-12-1-01 |  |  |  |  | 方向舵机械控制 润滑后部（区域 310）方向舵控制钢索。 |  |  | 1095DY | 36MO | 2026-04-06 | 243928071
134 | B-1039 | 237176072 | 293400-01-1 | 293400-01-1-01 |  |  |  |  | 液压油箱增压指示 操作检查液压油箱低压警告 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
135 | B-1039 | 237176132 | 275144-01-1 | 275144-01-1-01 |  |  |  |  | 襟翼互联支撑 详细检查襟翼互联支撑及连接部件。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
136 | B-1039 | 237176272 | 271400-03-1 | 271400-03-1-01 |  |  |  |  | 副翼液压作动 在液压油箱释压的情况下检查储油活塞位置。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
137 | B-1039 | 237176332 | 216242-01-1 | 216242-01-1-01 |  |  |  |  | 空气冷却和温度控制 详细检查配平空气单向活门瓣的状态和工作情况 |  |  | 108MO,12000FH | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
138 | B-1039 | 237176562 | 221000-01-1 | 221000-01-1-01 |  |  |  |  | 自动驾驶/飞行指引仪 操作检查侧驾驶杆控制器和方向舵踏板自动驾驶脱开和锁定装置。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
139 | B-1039 | 237176628 | 272100-02-1 | 272100-02-1-01 |  |  |  |  | 方向舵机械控制 详细检查控制钢索。 |  |  | 12000FH,1095DY | 30000FH,72MO | 2026-04-06 | 243928071
140 | B-1039 | 237176768 | 291000-09-1 | 291000-09-1-01 |  |  |  |  | 主液压 操作检查液压火警关断活门和相关的指示系统。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
141 | B-1039 | 237176858 | 213100-03-1 | 213100-03-1-01 |  |  |  |  | 压力控制和监控 操作检查外流活门在水上迫降构型时关闭 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
142 | B-1039 | 237176966 | ZL-325-01-1 | ZL-325-01-1-01 |  |  |  |  | 垂直安定面后缘 整体目视检查垂直安定面后缘 (EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-01 | 243928071
143 | B-1039 | 237176992 | 278100-04-1 | 278100-04-1-01 |  |  |  |  | 缝翼 检查缝翼传动轴的整体性,包括检查封严是否有可见渗漏。 |  |  | 12000FH,48MO | 12000FH,48MO | 2026-01-03 | 243928071
144 | B-1039 | 237177022 | 235100-01-1 | 235100-01-1-01 |  |  |  |  | 音频管理 操作检查机长和副驾驶音频控制面板转换至第三观察员音频控制面板。 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071
145 | B-1039 | 237177115 | ZL-533-01-1 | ZL-533-01-1-01 |  |  |  |  | 4 号襟翼滑轨和整流罩 整体目视检查4 号襟翼滑轨和整流罩(EWIS)。 |  |  | 48MO | 48MO | 2026-01-03 | 243928071
146 | B-1039 | 237177141 | 282400-02-1 | 282400-02-1-01 |  |  |  |  | 发动机低压关断 操作检查低压关断活门包括使用单个马达操作。 |  |  | 10000FH,36MO | 90MO,12000FH | 2026-08-30 | 243928071
147 | B-1039 | 237177171 | 275100-03-1 | 275100-03-1-01 |  |  |  |  | 襟翼 检查襟翼传动轴的整体性，包括检查封严区域可见渗漏。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071
148 | B-1039 | 237177575 | ZL-572-01-2 | ZL-572-01-2-01 |  |  |  |  | 防护罩 整体目视检查防护罩(EWIS)。 |  |  | 96MO | 96MO | 2025-12-18 | 243928071
149 | B-1039 | 237732488 | 243000-13-1 | 243000-13-1-1350 |  |  |  |  | 直流发电 清洁变压整流器TR1和TR2 | Y192 | H20752 | 1095DY | 48MO | 2027-01-20 | 243928071
150 | B-1039 | 237732490 | 243000-13-1 | 243000-13-1-1350 |  |  |  |  | 直流发电 清洁变压整流器TR1和TR2 | Y192 | H20780 | 1095DY | 48MO | 2027-01-20 | 243928071
151 | B-1039 | 237732492 | 243000-13-1 | 243000-13-1-1350 |  |  |  |  | 直流发电 清洁变压整流器TR1和TR2 | Y192 | H20781 | 1095DY | 48MO | 2027-01-20 | 243928071
152 | B-1039 | 237732586 | 243000-14-1 | 243000-14-1-1229 |  |  |  |  | 直流发电 清洁重要变压整流器 | Y192 | H20752 | 1095DY | 48MO | 2027-01-20 | 243928071
153 | B-1039 | 237732588 | 243000-14-1 | 243000-14-1-1229 |  |  |  |  | 直流发电 清洁重要变压整流器 | Y192 | H20780 | 1095DY | 48MO | 2027-01-20 | 243928071
154 | B-1039 | 237732590 | 243000-14-1 | 243000-14-1-1229 |  |  |  |  | 直流发电 清洁重要变压整流器 | Y192 | H20781 | 1095DY | 48MO | 2027-01-20 | 243928071
155 | B-1039 | 237732818 | 256532-02-1 | 256532-02-1-1252 |  |  |  |  | 便携式应急定位发射机 操作检查救生型应急定位发射机。 | S1823502-05 | KA0010758005 | 60MO | 60MO | 2027-04-24 | 243928071
156 | B-1039 | 237812557 | 301151-02-1 | 301151-02-1-1330 |  |  |  |  | 机翼防冰控制活门 拆下机翼防冰过滤器返厂清洁 | 38E93-6 | 19128 | 180MO,24000FH | 24000FH,180MO | 2027-03-25 | 243928071
157 | B-1039 | 237812560 | 301151-02-1 | 301151-02-1-1330 |  |  |  |  | 机翼防冰控制活门 拆下机翼防冰过滤器返厂清洁 | 38E93-6 | 19230 | 180MO,24000FH | 24000FH,180MO | 2027-03-25 | 243928071
158 | B-1039 | 237813266 | 313300-03-1 | 313300-03-1-1344 |  |  |  |  | DFDR 系统连接器 操作检查 DFDR 水下定位信标(ULB) | DK120-90 | AT69066 | 2YR | 2YR | 2026-09-09 | 243928071
159 | B-1039 | 237107381 | EO-A32-25-0005 | EO-A32-25-0005 |  |  |  |  | 更换驾驶舱文件储存盒 Replacement of the Cockpit Document Stowage Box |  |  |  |  | 2025-12-31 | 243928071 | [7 empty] | Y
160 | B-1039 | 247854133 | 272400-06-1 | 272400-06-1-1311 |  |  |  |  | 方向舵液压作动机构 润滑方向舵伺服控制杆端轴承。 | 810D0000-01 | 0810D00NR056316 | 10000FH,24MO | 10000FH,24MO | 2026-09-25 | 243928071
161 | B-1039 | 247854136 | 272400-06-1 | 272400-06-1-1311 |  |  |  |  | 方向舵液压作动机构 润滑方向舵伺服控制杆端轴承。 | 810D0000-01 | 0810D00NR056335 | 10000FH,24MO | 10000FH,24MO | 2025-12-12 | 243928071
162 | B-1039 | 247854139 | 272400-06-1 | 272400-06-1-1311 |  |  |  |  | 方向舵液压作动机构 润滑方向舵伺服控制杆端轴承。 | 810D0000-01 | 0810D00NR056317 | 10000FH,24MO | 10000FH,24MO | 2025-12-12 | 243928071
163 | B-1039 | 247984408 | EO-A32-53-0061 | EO-A32-53-0061 |  |  |  |  | 检查前/后/散货舱门门槛区域 Inspection of Fwd/Aft/Bulk Cargo Door Sill |  |  | 12000FH,1095DY,7500FC | 12000FH,1095DY,7500FC | 2026-12-15 | 243928071
164 | B-1039 | 248062020 | 215222-01-1 | 215222-01-1-01 |  |  |  |  | 增压室 详细检查增压室内外壁(10HM5和11HM5)有无分层 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2027-05-22 | 243928071 | [14 empty] | 建议同时执行：215200-01-1
165 | B-1039 | 248023691 | ZL-575-01-1 | ZL-575-01-1-01 |  |  |  |  | 外侧固定后缘结构 整体目视检查从9 号翼肋到27 号翼肋的外侧固定后缘结构 (EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-13 | 243928071
166 | B-1039 | 248050865 | 278451-01-1 | 278451-01-1-01 |  |  |  |  | 缝翼动力控制组件 重新添加并使缝翼动力控制组件齿轮箱的油量符合标准要求。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-11 | 243928071
167 | B-1039 | 248050914 | ZL-171-01-2 | ZL-171-01-2-01 |  |  |  |  | 后客舱地板下隔舱 整体目视检查后客舱地板下隔舱(EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
168 | B-1039 | 248051076 | ZL-411-01-3 | ZL-411-01-3-01 |  |  |  |  | 吊架前上部 整体目视检查吊架前上部(EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
169 | B-1039 | 248051671 | ZL-831-01-1 | ZL-831-01-1-01 |  |  |  |  | 后旅客/机组门 整体目视检查后旅客/机组门，包 括机身门框上的门止挡和门封严 的外表面(EWIS)。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-12 | 243928071
170 | B-1039 | 248051686 | ZL-500-02-1 | ZL-500-02-1-01 |  |  |  |  | 大翼下表面 整体目视检查大翼下表面包括缝 翼和襟翼上下表面(EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-05 | 243928071
171 | B-1039 | 248051940 | ZL-471-01-4 | ZL-471-01-4-01 |  |  |  |  | 吊架前缘和下部整流罩 整体目视检查吊架前缘和下部整 流罩区域(EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
172 | B-1039 | 248052511 | 253000-02-1 | 253000-02-1-01 |  |  |  |  | 餐具架和厨房 拆下并报废厨房滤芯。 |  |  | 7500FH,72MO | 7500FH,72MO | 2026-04-08 | 243928071
173 | B-1039 | 248052996 | 256535-04-1 | 256535-04-1-01 |  |  |  |  | ELT（后机身） 整体目视检查外部 ELT 天线。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-03 | 243928071
174 | B-1039 | 248053064 | 256536-01-1 | 256536-01-1-01 |  |  |  |  | 信标-低频水下定位器 操作检查低频水下定位器信标。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-03 | 243928071
175 | B-1039 | 248053338 | ZL-123-02-1 | ZL-123-02-1-01 |  |  |  |  | 前起落架轮舱 整体目视检查前起落架轮舱(EWIS)。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-14 | 243928071
176 | B-1039 | 248053360 | ZL-161-01-1 | ZL-161-01-1-01 |  |  |  |  | 散货舱 整体目视检查散货舱（如果已安 装ACT，检查可见部分） （EWIS）。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
177 | B-1039 | 248053481 | ZL-734-01-1 | ZL-734-01-1-01 |  |  |  |  | 主起落架主舱门 整体目视检查主起落架主舱门(EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-14 | 243928071
178 | B-1039 | 248054366 | 212600-02-1 | 212600-02-1-01 |  |  |  |  | 电子设备通风 操作检查超控功能（供气扇和排气扇） |  |  | 10000FH,36MO | 10000FH,36MO | 2026-11-21 | 243928071
179 | B-1039 | 248054580 | 200453-01-1 | 200453-01-1-01 |  |  |  |  | 核心舱 详细检查热段处安装的EWIS(EWIS)。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-15 | 243928071
180 | B-1039 | 248054631 | 216000-01-1 | 216000-01-1-01 |  |  |  |  | 空气冷却和温度控制 清洁驾驶舱和客舱传感器管路和温度传感器。 |  |  | 7500FH,72MO | 7500FH,72MO | 2026-04-08 | 243928071
181 | B-1039 | 248054670 | ZL-334-01-1 | ZL-334-01-1-01 |  |  |  |  | 可配平水平安定面后缘 整体目视检查可配平水平安定面 后缘(EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
182 | B-1039 | 248054891 | 200435-01-1 | 200435-01-1-01 |  |  |  |  | 风扇舱 详细检查风扇和附件齿轮箱处安装的所有EWIS(EWIS)。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-15 | 243928071
183 | B-1039 | 248055308 | 242500-01-1 | 242500-01-1-01 |  |  |  |  | 交流发电 操作检查主交流电转换。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2027-05-22 | 243928071
184 | B-1039 | 248055941 | ZL-451-01-1 | ZL-451-01-1-01 |  |  |  |  | 反推 整体目视检查反推（EWIS）。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
185 | B-1039 | 248056212 | 281500-01-1 | 281500-01-1-01 |  |  |  |  | 油箱间传输系统 操作检查单个传输活门确保活门轴使活门转动到打开的位置。 |  |  | 10000FH,72MO | 10000FH,72MO | 2026-11-21 | 243928071
186 | B-1039 | 248056703 | 243200-01-1 | 243200-01-1-01 |  |  |  |  | 直流发电 操作检查直流供电转换。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2027-05-22 | 243928071
187 | B-1039 | 248057053 | ZL-300-02-1 | ZL-300-02-1-01 |  |  |  |  | 安定面和尾锥/后机身 整体目视检查安定面和尾锥/后机 身。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
188 | B-1039 | 248057199 | 212600-08-1 | 212600-08-1-01 |  |  |  |  | 电子设备通风 操作检查空气进口单向活门 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-14 | 243928071
189 | B-1039 | 248057801 | ZL-827-01-1 | ZL-827-01-1-01 |  |  |  |  | 散货舱门 整体目视检查散货舱门，包括机身门框上的门止挡(EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
190 | B-1039 | 248057967 | ZL-831-04-1 | ZL-831-04-1-01 |  |  |  |  | 前旅客/机组门 整体目视检查前旅客/机组门的外 表面(EWIS)，包括机身门框上的 门止挡和门封严。(EWIS) |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-12 | 243928071
191 | B-1039 | 248058348 | 200002-01-1 | 200002-01-1-01 |  |  |  |  | HIRF/LIGHTNING 保护-可配平水平安定面后缘 整体目视检查安装在下列线束位置的部件： - 405VB, 406VB, 407VB, 408VB,409VB, 左侧 - 400VB, 401VB, 402VB, 403VB,404VB, 右侧 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
192 | B-1039 | 248058393 | ZL-151-01-1 | ZL-151-01-1-01 |  |  |  |  | 后货舱 整体目视检查后货舱（如果已安 装ACT，检查可见部分） （EWIS）。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
193 | B-1039 | 248058449 | ZL-315-01-1 | ZL-315-01-1-01 |  |  |  |  | 尾锥APU和附件舱 整体目视检查尾锥APU和附件舱(EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
194 | B-1039 | 248058697 | ZL-453-01-1 | ZL-453-01-1-01 |  |  |  |  | 热段 整体目视检查热段区域(EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-06 | 243928071
195 | B-1039 | 248058815 | ZL-131-01-1 | ZL-131-01-1-01 |  |  |  |  | 前货舱 整体目视检查前货舱（如果已安装ACT（S），检查可见部分）（EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
196 | B-1039 | 248059403 | 262100-04-1 | 262100-04-1-01 |  |  |  |  | 发动机灭火 检查发动机灭火瓶分布导管以探测有无泄漏和堵塞。 |  |  | 8000FH,72MO | 8000FH,72MO | 2026-05-23 | 243928071
197 | B-1039 | 248059826 | ZL-100-02-1 | ZL-100-02-1-01 |  |  |  |  | 机身下半部分 整体目视检查下半部机身。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-13 | 243928071
198 | B-1039 | 248059983 | 281247-01-1 | 281247-01-1-01 |  |  |  |  | NACA 通气进口 目视检查通气油箱 NACA 通气进口有无堵塞的迹象。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-04 | 243928071
199 | B-1039 | 248060552 | ZL-437-01-1 | ZL-437-01-1-01 |  |  |  |  | 风扇整流罩 整体目视检查风扇整流罩 (EWIS)。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
200 | B-1039 | 248060812 | 237100-01-1 | 237100-01-1-01 |  |  |  |  | 驾驶舱话音记录器 操作检查驾驶舱话音记录器（CVR）和 CVR 记录通道。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-03 | 243928071
201 | B-1039 | 248060890 | 273400-02-1 | 273400-02-1-01 |  |  |  |  | 升降舵液压作动 功能检查升降舵伺服控制轴承有无过大间隙及状况。 |  |  | 12000FH,24MO | 24MO,12000FH | 2025-12-12 | 243928071 |  |  |  | Y
202 | B-1039 | 248060918 | ZL-191-01-2 | ZL-191-01-2-01 |  |  |  |  | 空调舱和整流罩 整体目视检查空调舱和整流罩 (EWIS)。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-14 | 243928071
203 | B-1039 | 248061753 | 215800-02-1 | 215800-02-1-01 |  |  |  |  | 空气冷却和温度控制 拆下CSAS 热交换器返厂清洗 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2027-05-22 | 243928071
204 | B-1039 | 248061919 | 271400-01-1 | 271400-01-1-01 |  |  |  |  | 副翼液压作动 通过 BITE 操作检查阻尼计量。 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2027-05-22 | 243928071
205 | B-1039 | 248062174 | 274142-01-1 | 274142-01-1-01 |  |  |  |  | THS 配平控制钢索张力补偿器 功能检查张力补偿器的指示表指针（在标准范围内）。 |  |  | 40MO | 40MO | 2027-04-11 | 243928071
206 | B-1039 | 248062232 | 275451-01-1 | 275451-01-1-01 |  |  |  |  | 襟翼动力控制组件 重新添加并使襟翼动力控制组件齿轮箱的油量符合标准要求。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-11 | 243928071
207 | B-1039 | 248062486 | 272145-01-1 | 272145-01-1-01 |  |  |  |  | 方向舵钢索张力调节器 功能检查张力调节器（指针在限制范围内）。 |  |  | 40MO | 40MO | 2027-04-11 | 243928071
208 | B-1039 | 248062689 | 272100-08-1 | 272100-08-1-01 |  |  |  |  | 方向舵机械控制 润滑方向舵脚蹬调节机构。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-12 | 243928071
209 | B-1039 | 248062726 | 291000-20-1 | 291000-20-1-01 |  |  |  |  | 主/备用液压源 操作检查 EDP 释压 |  |  | 12000FH,36MO | 12000FH,36MO | 2026-12-15 | 243928071
210 | B-1039 | 248062839 | 291000-06-1 | 291000-06-1-01 |  |  |  |  | 主液压 功能检查从黄到绿液压系统时PTU 的工作情况 |  |  | 12000FH,36MO | 12000FH,36MO | 2026-12-14 | 243928071
211 | B-1039 | 248062944 | 273400-08-1 | 273400-08-1-01 |  |  |  |  | 升降舵和液压作动器 润滑升降舵伺服控制杆端轴承。 |  |  | 10000FH,24MO | 10000FH,24MO | 2025-12-12 | 243928071
212 | B-1039 | 248062963 | 262541-04-1 | 262541-04-1-01 |  |  |  |  | 厕所灭火瓶 目视检查灭火瓶压力读数。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-11 | 243928071
213 | B-1039 | 237174536 | 215500-01-1 | 215500-01-1-01 |  |  |  |  | 应急冲压空气进口 操作检查应急冲压空气进口系统 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071 | [14 empty] | 可同时执行：213100-04-1
214 | B-1039 | 248130411 | 303100-01-1 | 303100-01-1-1331 |  |  |  |  | 探头防冰 功能检查皮托管加热器绝缘电阻 | 0851MC | 440156 | 24MO | 24MO | 2025-12-03 | 243928071
215 | B-1039 | 248130415 | 303100-01-1 | 303100-01-1-1331 |  |  |  |  | 探头防冰 功能检查皮托管加热器绝缘电阻 | 0851MC | 439955 | 24MO | 24MO | 2025-12-15 | 243928071
216 | B-1039 | 248130419 | 303100-01-1 | 303100-01-1-1331 |  |  |  |  | 探头防冰 功能检查皮托管加热器绝缘电阻 | 0851MC | 436090 | 24MO | 24MO | 2025-12-15 | 243928071
217 | B-1039 | 248326528 | 533900-01-1 | 533900-01-1-01 |  |  |  |  | 机身排放 从主轮舱操作检查压力地板上的橡皮折板排放活门口。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-05 | 243928071
218 | B-1039 | 248326724 | 523000-01-1 | 523000-01-1-01 |  |  |  |  | 前后货舱门 润滑货舱门 |  |  | 5000FC,24MO | 5000FC,24MO | 2025-12-12 | 243928071
219 | B-1039 | 248327166 | 351000-01-1 | 351000-01-1-01 |  |  |  |  | 机组氧气系统 操作检查机组氧气系统 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-14 | 243928071
220 | B-1039 | 248327518 | 323100-05-1 | 323100-05-1-01 |  |  |  |  | 正常收放起落架 详细检查前起落架舱门操作机构 |  |  | 8000FC,36MO | 8000FC,36MO | 2026-12-14 | 243928071
221 | B-1039 | 248327882 | 523000-03-1 | 523000-03-1-01 |  |  |  |  | 货舱门 润滑货舱门外部手柄 |  |  | 5000FC,24MO | 5000FC,24MO | 2025-12-12 | 243928071
222 | B-1039 | 248328422 | 561200-02-1 | 561200-02-1-01 |  |  |  |  | 滑动窗 润滑滑动窗轨道。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-13 | 243928071
223 | B-1039 | 248328514 | 545000-06-1 | 545000-06-1-01 |  |  |  |  | 吊架 详细检查吊架悬臂梁A 区域CAF4 封严。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
224 | B-1039 | 248328733 | 531900-03-1 | 531900-03-1-01 |  |  |  |  | 机身排放 从外部操作检查机身下部的活塞式的排放活门。 |  |  | 8000FC,36MO | 8000FC,36MO | 2026-12-12 | 243928071
225 | B-1039 | 248328778 | 523300-01-1 | 523300-01-1-01 |  |  |  |  | 散货舱门 润滑散货舱门手柄及铰链臂轴承。 |  |  | 5000FC,24MO | 5000FC,24MO | 2025-12-12 | 243928071
226 | B-1039 | 248329059 | 521000-04-1 | 521000-04-1-01 |  |  |  |  | 登机门 详细检查登机门的完整性和机构的调节状况（包括挂杆）。 |  |  | 12000FH,36MO,8000FC | 12000FH,36MO,8000FC | 2026-12-13 | 243928071
227 | B-1039 | 248329324 | 323000-17-1 | 323000-17-1-01 |  |  |  |  | 正常收放起落架 功能检查LGCIU 电源供电继电器。 |  |  | 8000FH,72MO | 8000FH,72MO | 2026-05-23 | 243928071 |  |  |  | Y
228 | B-1039 | 248329450 | 491300-B1-1 | 491300-B1-1-01 |  |  |  |  | 防火封严 整体目视检查APU 舱防火罩和封 严： -舱门 -前后防火罩 -侧防火罩 -上防火罩 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
229 | B-1039 | 248330169 | 521000-14-1 | 521000-14-1-01 |  |  |  |  | 登机门 润滑门铰链臂支撑接头轴承。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-13 | 243928071
230 | B-1039 | 248330929 | 711000-C6-1 | 711000-C6-1-01 |  |  |  |  | 整流罩 整体目视检查风扇整流罩锁扣及邻近结构。 |  |  | 7500FH,24MO | 7500FH,24MO | 2025-12-15 | 243928071
231 | B-1039 | 248331464 | 353000-07-1 | 353000-07-1-01 |  |  |  |  | 便携式氧气 详细检查便携式氧气面罩 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-14 | 243928071
232 | B-1039 | 248331581 | 321113-04-1 | 321113-04-1-01 |  |  |  |  | 主起落架减震支柱 功能检查主起落架减震支柱充气压力 |  |  | 8000FC,36MO | 8000FC,36MO | 2026-12-16 | 243928071
233 | B-1039 | 248331652 | 545000-01-1 | 545000-01-1-01 |  |  |  |  | 吊架 整体目视检查 A 舱和 F 舱吊架排放系统。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
234 | B-1039 | 248331771 | 535900-01-1 | 535900-01-1-01 |  |  |  |  | 机身排放 从外部操作检查 FR70 后部的单个排放管。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
235 | B-1039 | 248331832 | 351241-01-1 | 351241-01-1-01 |  |  |  |  | 机组氧气面罩 详细检查带有膨胀线缆的机组氧气面罩(拿出盒外) |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-11 | 243928071
236 | B-1039 | 248332025 | 491600-B1-1 | 491600-B1-1-01 |  |  |  |  | 空气进口系统 详细检查APU 进气口，扩散弯管，封严和金属毡。 |  |  | 40MO | 40MO | 2027-04-14 | 243928071
237 | B-1039 | 248332224 | 521121-01-1 | 521121-01-1-01 |  |  |  |  | 登机门 润滑门外部控制手柄和伸缩臂。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-13 | 243928071
238 | B-1039 | 248332226 | 323300-05-2 | 323300-05-2-01 |  |  |  |  | 起落架重力释放 操作检查起落架重力释放机械控制 |  |  | 7700FH,36MO | 7700FH,36MO | 2026-04-26 | 243928071
239 | B-1039 | 248332583 | 361141-03-1 | 361141-03-1-01 |  |  |  |  | 中间级引气单向活门 检查中间级引气单向活门状况 |  |  | 7500FH,72MO | 7500FH,72MO | 2026-04-08 | 243928071
240 | B-1039 | 248332988 | 711000-C5-1 | 711000-C5-1-01 |  |  |  |  | 整流罩 功能检查释压门锁扣张力。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
241 | B-1039 | 248333551 | 535900-02-1 | 535900-02-1-01 |  |  |  |  | 机身排放 从外部操作检查散货舱门橡胶排 放活门。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
242 | B-1039 | 248330359 | 383100-05-1 | 383100-05-1-01 |  |  |  |  | 真空厕所系统 详细检查废水箱内的清洁度。 注释： 这个项目是383100-08-1项目替代方案 |  |  | 7500FH,24MO | 7500FH,24MO | 2025-12-14 | 243928071 | [13 empty] | 是383100-08-1项目替代方案
243 | B-1039 | 248333732 | 711000-C4-2 | 711000-C4-2-01 |  |  |  |  | 整流罩 整体目视检查风扇整流罩门。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-15 | 243928071
244 | B-1039 | 248334209 | 498000-B1-1 | 498000-B1-1-01 |  |  |  |  | 排气 整体目视检查APU 舱排气消音器 安装盖和波纹管 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
245 | B-1039 | 248334479 | 524100-02-1 | 524100-02-1-01 |  |  |  |  | 接近门 润滑电子舱门外部手柄。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-12 | 243928071
246 | B-1039 | 248334570 | 521121-02-1 | 521121-02-1-01 |  |  |  |  | 登机门 润滑门安全销导向接头和门预位/解除预位机构。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-13 | 243928071
247 | B-1039 | 248334718 | 711000-C7-1 | 711000-C7-1-01 |  |  |  |  | 整流罩 整体目视检查风扇整流罩门防火封严。 |  |  | 12000FH,36MO | 12000FH,36MO | 2026-12-15 | 243928071
248 | B-1039 | 248335548 | 521000-02-1 | 521000-02-1-01 |  |  |  |  | 乘客/机组门 功能检查门吊架。 |  |  | 12000FH,36MO,8000FC | 12000FH,36MO,8000FC | 2026-12-13 | 243928071
249 | B-1039 | 248335614 | 383100-02-1 | 383100-02-1-01 |  |  |  |  | 真空厕所系统 检查水分离器及相关的滤芯，并按需清洁。 |  |  | 7500FH,24MO | 7500FH,24MO | 2025-12-14 | 243928071
250 | B-1039 | 248335846 | 493000-B1-1 | 493000-B1-1-01 |  |  |  |  | APU 燃油和控制 报废燃油进口滤。 |  |  | 8500FH,72MO | 8500FH,72MO | 2026-07-08 | 243928071
251 | B-1039 | 248336315 | 527300-01-1 | 527300-01-1-01 |  |  |  |  | 应急逃离滑梯释放和过压警告系统 操作检查应急逃离滑梯释放警告。 |  |  | 12000FH,72MO | 12000FH,72MO | 2027-05-22 | 243928071
252 | B-1039 | 248337062 | 352000-01-1 | 352000-01-1-01 |  |  |  |  | 旅客氧气系统 操作检查人工释放氧气面罩 |  |  | 8500FH,72MO | 8500FH,72MO | 2026-07-08 | 243928071
253 | B-1039 | 248337155 | 322113-01-1 | 322113-01-1-01 |  |  |  |  | 前起落架减震支柱 功能检查前起落架减震支柱充气压力和液压油量。 |  |  | 5000FC,24MO | 5000FC,24MO | 2025-12-16 | 243928071
254 | B-1039 | 248337710 | 527100-01-1 | 527100-01-1-01 |  |  |  |  | 门警告 操作检查门警告系统。 |  |  | 12000FH,72MO | 12000FH,72MO | 2027-05-22 | 243928071
255 | B-1039 | 248337731 | 342200-01-1 | 342200-01-1-01 |  |  |  |  | 备用罗盘 操作检查备用罗盘,包括灯测试和目视检查 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2027-05-22 | 243928071
256 | B-1039 | 248337792 | 322127-01-1 | 322127-01-1-01 |  |  |  |  | 前起落架防扭臂 功能检查前起落架防扭臂有无过大的间隙 |  |  | 5000FC | 5000FC | 2026-09-19 | 243928071
257 | B-1039 | 248408035 | 783100-C8-1 | 783100-C8-1-1307 |  |  |  |  | 反推控制和指示 整体目视检查作动筒杆端连接部件（折流门放出) | 642-3801-529 | 14186001 | 120000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2027-05-22 | 243928071
258 | B-1039 | 248408038 | 783100-C8-1 | 783100-C8-1-1307 |  |  |  |  | 反推控制和指示 整体目视检查作动筒杆端连接部件（折流门放出) | 642-3801-529 | 14187001 | 120000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2027-05-22 | 243928071
259 | B-1039 | 248408041 | 783100-C8-1 | 783100-C8-1-1307 |  |  |  |  | 反推控制和指示 整体目视检查作动筒杆端连接部件（折流门放出) | 642-3802-531 | 14186001 | 120000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2027-05-22 | 243928071
260 | B-1039 | 248408044 | 783100-C8-1 | 783100-C8-1-1307 |  |  |  |  | 反推控制和指示 整体目视检查作动筒杆端连接部件（折流门放出) | 642-3802-531 | 14187001 | 120000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2027-05-22 | 243928071
261 | B-1039 | 248536412 | EO-A32-52-0010 | EO-A32-52-0010 |  |  |  |  | 详细目视检查前后旅客/机组门阵风锁机构 Detailed Visual Inspection of the FWD and AFT Passenger/Crew Door Gust Lock Mechanism |  |  | 7500FC,12000FH | 12000FH,7500FC | 2027-05-22 | 243928071
262 | B-1039 | 248536472 | EO-A32-52-0003 | EO-A32-52-0003 |  |  |  |  | 电子舱门临近传感器检查和间隙调节 Inspection of Avionic Door Proximity Sensor and Adjustment of Gap |  |  | 1095DY,12000FH,7500FC | 7500FC,12000FH,1095DY | 2026-12-12 | 243928071
263 | B-1039 | 253451679 | A32-32-HT-WH-005 | A32-32-HT-WH-005-01 |  |  |  |  | 整体目视检查空地传感机构。 |  |  | 5000FC | 5000FC | 2026-09-19 | 243928071 | 顶升前起
264 | B-1039 | 248536603 | EO-A32-20-0001 | EO-A32-20-0001 |  |  |  |  | 详细检查位于可移动表面的搭地线 Detailed Inspection of Bonding Leads Located on the Movable Surfaces |  |  | 12000FH | 12000FH | 2027-05-22 | 243928071
265 | B-1039 | 248536736 | EO-A32-24-0004 | EO-A32-24-0004 |  |  |  |  | 在A32系列飞机大翼区域、主起落架区域和机身尾部区域的电路端接头施加临时保护 Apply Temporary Protection to End Fittings of A32 Series Aircraft of Electrical Conduits in Wing Area,Main Landing Gear Area and Fuselage Tail Area |  |  | 1095DY,1095DY | 1095DY | 2026-12-16 | 243928071
266 | B-1039 | 248536963 | EO-A32-29-0003 | EO-A32-29-0003 |  |  |  |  | 检查A320 CEO系列飞机黄系统电动液压泵高压管支架 Inspection of Bracket on Yellow Electrical Motor Pump HP Line of A320 CEO Series Aircrafts |  |  | 730DY,5000FC | 5000FC,730DY | 2025-12-05 | 243928071
267 | B-1039 | 248537109 | EO-A32-53-0055 | EO-A32-53-0055 |  |  |  |  | 检查机腹下部整流罩盖板 Inspection of the Belly Fairing Panels |  |  | 7500FC,1095DY,12000FH | 12000FH,7500FC,1095DY | 2026-12-13 | 243928071
268 | B-1039 | 248537555 | EO-A32-24-0001 | EO-A32-24-0001 |  |  |  |  | 断开并闭合A32系列飞机所有电源跳开关 Opening and Closing All Circuit Breakers of A32 Series Aircraft |  |  | 1095DY | 1095DY | 2026-12-14 | 243928071
269 | B-1039 | 248537565 | EO-A32-24-0006 | EO-A32-24-0006 |  |  |  |  | 检查A32飞机外部电源插座 Inspect the External Power Receptacle of A32 Aircraft |  |  | 8000FC,36MO | 8000FC,36MO | 2026-12-12 | 243928071
270 | B-1039 | 248602232 | 783000-C8-1 | 783000-C8-1-01 |  |  |  |  | 反推 整体目视检查内筒隔热层，防火涂层和防火封严（C 管道打开） |  |  | 7500FH,72MO | 7500FH,72MO | 2026-04-08 | 243928071
271 | B-1039 | 248608964 | 783100-C7-1 | 783100-C7-1-01 |  |  |  |  | 反推控制和指示 整体目视检查主级锁定机构（折 流门放出） |  |  | 7500FH,72MO | 7500FH,72MO | 2026-04-08 | 243928071
272 | B-1039 | 248609656 | 783000-C4-1 | 783000-C4-1-01 |  |  |  |  | 反推 整体目视检查反推半罩张力挂钩锁扣及邻近结构（C 管道打开）。 |  |  | 36MO | 36MO | 2026-12-15 | 243928071
273 | B-1039 | 248612308 | A32-34-SYS-002 | A32-34-SYS-002-01 |  |  |  |  | ATC 系统 按照 CCAR91 第 307 条(d)(1)，完成 CCAR43 附录(C)中的工作：功能检查 ATC 应答机。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-15 | 243928071
274 | B-1039 | 248613654 | A32-34-SYS-001 | A32-34-SYS-001-01 |  |  |  |  | ATC 系统 按照 CCAR91 第 307 条(C)(1)， 完成 CCAR43 附录(B)中的工 作：功能检查 ATC 应答机高度报 告。 |  |  | 24MO | 24MO | 2025-12-15 | 243928071
275 | B-1039 | 252132478 | A32-29-HT-WH-001 | A32-29-HT-WH-001-01 |  |  |  |  | 检查吊架液压软管/管路组件和卡箍 |  |  | 750FH | 730DY | 2025-10-31 | 243928071
276 | B-1039 | 252133317 | CA-A32-HD-CL-002 | CA-A32-HD-CL-002-01 |  |  |  |  | 深度清洁厨房 |  |  | 12000FH | 12000FH | 2027-03-05 | 243928071
277 | B-1039 | 252133442 | CA-A32-HC-CH-005 | CA-A32-HC-CH-005-01 |  |  |  |  | 详细检查旅客座椅皮椅套。 |  |  | 1460DY | 12000FH | 2027-05-16 | 243928071
278 | B-1039 | 252133706 | A32-25-HT-GL-007 | A32-25-HT-GL-007-01 |  |  |  |  | 详细目视检查应急和松散设备。 |  |  | 12000FH | 12000FH,7500FC,1095DY | 2027-03-22 | 243928071
279 | B-1039 | 252554046 | EO-A32-00-0001 | EO-A32-00-0001 |  |  |  |  | 普查机载计算机安装 General Check Installation of Airborne Computer |  |  | 1095DY,8000FC,12000FH | 1095DY,8000FC,12000FH | 2026-12-06 | 243928071
280 | B-1039 | 253451607 | A32-00-HT-WH-012 | A32-00-HT-WH-012-01 |  |  |  |  | 核查飞机外形可接受缺陷记录。 |  |  | 1095DY | 1095DY | 2026-12-15 | 243928071
281 | B-1039 | 253451621 | A32-11-HT-GL-002 | A32-11-HT-GL-002-01 |  |  |  |  | 详细检查飞机外部标牌/标识。 |  |  | 1095DY,7500FC,12000FH | 1095DY,7500FC,12000FH | 2026-12-16 | 243928071
282 | B-1039 | 253451637 | A32-11-HT-GL-004 | A32-11-HT-GL-004-01 |  |  |  |  | 详细检查客舱内部标牌/标识。 |  |  | 7500FC,1095DY,12000FH | 7500FC,1095DY,12000FH | 2026-12-14 | 243928071
283 | B-1039 | 253451642 | A32-23-HT-WH-002 | A32-23-HT-WH-002-01 |  |  |  |  | 检查甚高频通讯系统下部天线前缘迎风胶带状况。 |  |  | 1000FH | 12000FH | 2027-05-22 | 243928071
284 | B-1039 | 353750158 | A32-51-HT-WH-008 | A32-51-HT-WH-008-01 |  |  |  |  | 整机外部漆层状况评估 |  |  | 5YR | 1YR | 2026-01-12 | 243928071 | 整机喷漆后需重置项目首检
285 | B-1039 | 274785917 | 274100-03-1 | 274100-03-1-01 |  |  |  |  | 水平安定面机械控制 润滑水平安定面机械控制链条和尾部钢 索（张力调节器区域）。 |  |  | 120DY | 24MO | 2026-04-02 | 243928071
286 | B-1039 | 274787494 | 274000-01-1 | 274000-01-1-01 |  |  |  |  | 水平安定面 润滑水平安定面轴承和安装接头。 |  |  | 1000FH,120DY | 7500FH,24MO | 2026-04-02 | 243928071
287 | B-1039 | 275062150 | 272400-03-1 | 272400-03-1-01 |  |  |  |  | 方向舵液压作动机构（机械控制） 润滑NO 6 方向舵铰链轴承 |  |  | 1000FH,120DY | 10000FH,24MO | 2026-04-03 | 243928071
288 | B-1039 | 294456700 | EO-A32-57-0007 | EO-A32-57-0007 |  |  |  |  | 详细检查大翼上表面575AT/675AT盖板的连接状况 Detailed Inspection for Connection Status of Wing Upper Surface 575AT/675AT Panel |  |  | 1095DY,12000FH,7500FC | 1095DY,7500FC,12000FH | 2026-12-07 | 243928071
289 | B-1039 | 295931668 | EO-A32-52-0002 | EO-A32-52-0002 |  |  |  |  | 更换污水勤务盖板锁扣 Replacement of the Latches of Waste Service-Panel |  |  | 12000FH,8000FC,1095DY | 12000FH,1095DY,8000FC | 2026-12-16 | 243928071
290 | B-1039 | 304052163 | EO-A32-52-0009 | EO-A32-52-0009 |  |  |  |  | 前后货舱门及门传感器的检查和校装 Inspection and Rigging to FWD and AFT Cargo Door and Door Sensors |  |  | 1095DY,8000FC,12000FH | 12000FH,1095DY,8000FC | 2026-12-13 | 243928071
291 | B-1039 | 325335034 | EO-A32-29-0004 | EO-A32-29-0004 |  |  |  |  | A32液压部件渗漏检查和清洁 A32 Serial Airpalnes' Hydraulic Components Leak Check and Clean |  |  |  | 365DY | 2025-11-30 | 243928071 |  |  | 需反馈“检查表”
292 | B-1039 | 325335130 | EO-A32-27-0002 | EO-A32-27-0002 |  |  |  |  | 检查缝翼作动筒扭力限制器和下部通气孔 Check the Torque Limiters and the Lower Vent Holes of the Slat Actuators |  |  |  | 365DY | 2025-11-30 | 243928071 |  |  | 若发现作动器通气孔堵塞，请分别将堵塞情况以及清洁后的状态都拍照（作动筒实物），并标注该作动筒对应的FIN号，发送至邮箱: glhkgcjsfwzx@airguilin.com
293 | B-1039 | 325336668 | A32-52-HT-WH-005 | A32-52-HT-WH-005-01 |  |  |  |  | 寒冷天气准备工作 在每年的9月1日至11月30日内，至少执行一次门系统的寒冷天气维护工作。 |  |  | 1 | 365DY | 2025-11-30 | 243928071
294 | B-1039 | 325405499 | 291000-15-1-02 | 291000-15-1-02-01 |  |  |  |  | 主液压 液压油分析后工作 |  |  | 7500FH,24MO | 7500FH,24MO | 2026-09-24 | 243928071
295 | B-1039 | 325408730 | 278468-01-1 | 278468-01-1-01 |  |  |  |  | 缝翼滑轨 润滑所有缝翼滑轨滚轮和齿条。 |  |  | 4500FC,20MO | 4500FC,20MO | 2026-05-22 | 243928071
296 | B-1039 | 333215539 | A32-31-SYS-001 | A32-31-SYS-001-01 |  |  |  |  | DFDR 系统连接器 下载并读出 DFDR 的数据，确认记录参数满足 14 CFR PART 121, APPENDIX M.中规定相应的范围和精度要求。 |  |  | 365CA | 365CA | 2025-10-30 | 243928071
297 | B-1039 | 294738905 | EO-A32-25-0010 | EO-A32-25-0010 |  |  |  |  | 改装前向厨房的止挡块 Modification of Retainer Block in FWD Facing Galley | 601858-025301 | 3 |  |  | 2026-08-25 | 243928071 | 维修计划中心将改装图纸和厂家规范提供给执行基地，完工后需系统修改件号 |  |  | Y |  |  |  | Y |  |  |  | 开工前通知要求： 通知单位名称：桂林航空维修工程部技术服务中心 提前天数：5工作日内 通知内容：该飞机计划执行EO-XX-XXXX-XX，标题： 改装前向厨房的止挡块。请提供改装图纸 和厂家规范给维修计划中心。 | 完工后通知要求： 通知单位名称：桂林航空维修工程部技术服务中心 完工后：1工作日内 通知内容：该飞机已执行EO-XX-XXXX-XX,标题：改装前向厨房的止挡块。确认已完成客舱设备 CMM列表的更新。
298 | B-1039 | 353751287 | EO-A32-49-0006 | EO-A32-49-0006 |  |  |  |  | 检查APU舱和空气进气口是否有滑油污染(131-9A) CHECK APU COMPARTMENT AND AIR INTAKE DUCT FOR OIL CONTAMINATION(131-9A) |  |  | 7500FH | 7500FH | 2026-12-10 | 243928071 |  |  | 工作完成后工作者填写工卡“检查反馈表”，拍照或扫描“检查反馈表”反馈至桂林航空维修工程部技 术服务中心glhkgcjsfwzx@airguilin.com
299 | B-1039 | 353751789 | EO-A32-36-0003 | EO-A32-36-0003 |  |  |  |  | A32 CEO飞机发动机引气系统健康检查 - 右侧 Health Check of A32 CEO Aircraft Engine Bleed Air System - RH |  |  |  | 7500FH | 2026-12-09 | 243928071 |  |  | 填写并反馈技术文件反馈单,将照片反馈桂林航空维修工程部技术服务中心: glhkgcjsfwzx@airguilin.com
300 | B-1039 | 353751876 | EO-A32-36-0006 | EO-A32-36-0006 |  |  |  |  | A32 CEO飞机发动机引气系统健康检查 - 左侧 Health Check of A32 CEO Aircraft Engine Bleed Air System - LH |  |  |  | 7500FH | 2026-12-10 | 243928071 |  |  | 填写并反馈技术文件反馈单,将照片反馈桂林航空维修工程部技术服务中心: glhkgcjsfwzx@airguilin.com
301 | B-1039 | 368300134 | 292000-04-1 | 292000-04-1-01 |  |  |  |  | 主和备用液压源 操作检查 RAT 人工释放功能，并使用地面测试组件对 RAT 进行功能检查，然后检查滤子指示器 |  |  | 24MO,4000FH | 4000FH,24MO | 2026-03-10 | 243928071
302 | B-1039 | 373767302 | EO-A32-77-0002 | EO-A32-77-0002 |  |  |  |  | 清洁CJ13/EGT主接线盒-CFM56-5B（防空停，双重维修） CLEAN THE EGT COUPLING MAIN JUNCTION BOX-CFM56-5B（IFSD,DM） | CFM56-5B | 729511 | 300FH | 8000FH | 2026-12-10 | 243928071 |  |  |  |  | Y |  |  |  | Y
303 | B-1039 | 373767310 | EO-A32-77-0002 | EO-A32-77-0002 |  |  |  |  | 清洁CJ13/EGT主接线盒-CFM56-5B（防空停，双重维修） CLEAN THE EGT COUPLING MAIN JUNCTION BOX-CFM56-5B（IFSD,DM） | CFM56-5B | 729534 | 300FH | 8000FH | 2026-12-11 | 243928071 |  |  |  |  | Y |  |  |  | Y
304 | B-1039 | 375187452 | EO-A32-12-0001 | EO-A32-12-0001 |  |  |  |  | 测量A32飞机接地桩电阻 Measure the Grounding(Earthing) Resistance of A32 Aircraft |  |  | 12000FH | 12000FH | 2027-05-22 | 243928071 |  |  | 如果发现除腐蚀外其他损伤，请联系”桂林航空维修工程部技术服务中心 glhkgcjsfwzx@airguilin.com “，进一步处理。
305 | B-1039 | 248538090 | EO-A32-28-0002 | EO-A32-28-0002 |  |  |  |  | 对A32机队飞机燃油抽样并进行微生物污染分析 A32 Sample Fuel for Microbiological Contamination Analysis |  |  | 1095DY,7500FC,12000FH | 1095DY,7500FC,12000FH | 2026-12-03 | 243928071 | 6个放水活门均取样，需24H内检测，如送检测机构取样后需AOG送检，24H内送达检测机构检测
306 | B-1039 | 376533259 | 712111-01-1 | 712111-01-1-01 |  |  |  |  | 发动机前吊点 详细检查发动机前吊点安装。 |  |  | 4500FH,3YR,2200FC | 4500FH,3YR,2200FC | 2026-04-09 | 243928071
307 | B-1039 | 376827947 | EO-A32-78-0013 | EO-A32-78-0013 |  |  |  |  | 操作检查反推阻流门机械锁-左发-CFM56-5B Operation check TR door latches-Left Engine-CFM56-5B |  |  | 1000FH | 5000FC,7500FH,2YR | 2026-12-09 | 243928071
308 | B-1039 | 376827967 | EO-A32-78-0014 | EO-A32-78-0014 |  |  |  |  | 操作检查反推阻流门机械锁-右发-CFM56-5B Operation check TR door latches-Right Engine-CFM56-5B |  |  | 1000FH | 7500FH,2YR,5000FC | 2026-12-09 | 243928071
309 | B-1039 | 248062468 | 274451-05-1 | 274451-05-1-01 |  |  |  |  | THS 作动器 详细检查水平安定面作动器上、下安装点（主用和辅助）。 |  |  | 12000FH,40MO | 12000FH,40MO | 2027-04-11 | 243928071 | [14 empty] | 同时执行:如与 274451-10-1和或274451-11-1同时安排，先执行 274451-10-1和或274451-11-1
310 | B-1039 | 376608272 | EO-A32-28-0005 | EO-A32-28-0005 |  |  |  |  | 检查A32飞机加油总管加油口处紧固螺栓及螺钉的拧紧力矩 Inspection of Bolts and Screws Tightening Torque on Refuel Coupling of A32 Refuel Manifold |  |  | 1200FH | 4000FH | 2026-04-07 | 243928071 | 1) 为避免不必要的停场，在安排执行本EO之前，计划需确认可AOG保障视情航材。 2) 大航后（本EO需要使用加油车来测试相关部件是否漏油；故计划中心在安排此EO 时，应安排在具有加油车的机场或基地；同时，为了避免不必要的延误， 加油测试的时间应避免安排在航前。）
311 | B-1039 | 237159064 | 282400-01-1 | 282400-01-1-01 |  |  |  |  | 发动机低压关断 在增压泵打开的情况下，操作检查发动机低压关断活门及它们的控制，确保在关断活门关闭时没有燃油流过。 |  |  | 15000FH,108MO | 108MO,15000FH | 2027-03-10 | 243928071 | [14 empty] | 同时执行: 在不超过间隔的情况下，可以在发动机拆卸时执行
312 | B-1039 | 248536987 | EO-A32-29-0002 | EO-A32-29-0002 |  |  |  |  | 详细目视检查发动机吊架区域液压管及其相关部件状态 Detailed Visual Inspection of the Status of Hydraulic Pipes and Related Parts in the Engine Pylons Area |  |  | 1150DY,1150DY | 1095DY | 2026-12-15 | 243928071 | 建议本EO结合C检安排
313 | B-1039 | 248333678 | 383100-07-1 | 383100-07-1-01 |  |  |  |  | 真空厕所系统 正确清洁真空废水管路。 注释： 计划： 这个项目是383100-06-1项目的替代方案。 |  |  | 7500FH,72MO | 7500FH,72MO | 2026-04-08 | 243928071 | [13 empty] | 这个项目是383100-06-1项目的替代方案。
314 | B-1039 | 248536765 | EO-A32-32-0008 | EO-A32-32-0008 |  |  |  |  | A32飞机起落架相关重要部件液压渗漏检查 Inspection of Hydraulic Leakage of Landing Gear Related Important Parts for A32 Aircraft |  |  | 1095DY,8000FC,12000FH | 12000FH,8000FC,1095DY | 2026-12-14 | 243928071 | 视情需要顶升飞机 视情需要机库 |  | 检查有任何异常，将部件异常的图片，部件名称及飞机号反馈：glhkgcjsfwzx@airguilin.com
315 | B-1039 | 237175796 | 291000-10-1 | 291000-10-1-01 |  |  |  |  | 主液压 功能检查液压火警关断活门 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071 | [14 empty] | 同时执行：只要不超期，可在发动机拆下时执行此工作
316 | B-1039 | 248058075 | 291000-15-1-01 | 291000-15-1-01-01 |  |  |  |  | 主液压 液压油取样 |  |  | 7500FH,24MO | 7500FH,24MO | 2025-12-14 | 243928071 | 执行要求：高检进场第一时间取样
317 | B-1039 | 248536800 | EO-A32-32-0009 | EO-A32-32-0009 |  |  |  |  | 检查A32FAM飞机主起落架固定门连接杆安装情况 Inspection of A32FAM Aircraft MLG Fixed Doors Connecting Rods installation |  |  | 8000FC,12000FH | 8000FC,12000FH | 2027-05-22 | 243928071 | 视情需要顶升飞机和机库 |  | 需反馈“反馈单”
318 | B-1039 | 248613787 | A32-08-SYS-001 | A32-08-SYS-001-01 |  |  |  |  | 完成飞机称重工作。 |  |  | 3YR | 3YR | 2026-12-16 | 243928071 | 称重前邮件发送称重通知 称重后邮件发送称重报告（需专业工程师审核） 至少起飞前2小时将称重报告通报运控 | [12 empty] | 整机喷漆称重
319 | B-1039 | 237154921 | 324300-01-3 | 324300-01-3-01 |  |  |  |  | 备用刹车系统 操作检查备用刹车系统 |  |  | 12000FH,108MO | 12000FH,108MO | 2026-06-11 | 243928071 | [14 empty] | 同时执行: 可在更换刹车组件时完成
320 | B-1039 | 248536584 | EO-A32-34-0001 | EO-A32-34-0001 |  |  |  |  | 检查VOR天线的同轴插头 Inspect the Coaxial Connectors of VOR Antenna |  |  | 12000FH | 12000FH | 2027-05-22 | 243928071 | 此工作要求执行基地有高空车以便接近垂尾 |  | 如果检查发现异常，将异常的照片反馈至邮箱：glhkgcjsfwzx@airguilin.com。
321 | B-1039 | 248537800 | EO-A32-34-0003 | EO-A32-34-0003 |  |  |  |  | 检查A32飞机DME/ATC天线及风蚀膜状况 Inspection the DME/ATC antenna and anti-erosion tape condition for A32 |  |  | 12000FH | 12000FH | 2027-05-22 | 243928071 | 需保障高空车接近
322 | B-1039 | 237172425 | 342200-05-1 | 342200-05-1-01 |  |  |  |  | 备用导航系统（包括 ISIS） 低范围渗漏测试备用气动管路 |  |  | 108MO,12000FH | 12000FH,108MO | 2026-10-05 | 243928071 | [13 empty] | 完成342200-02-1。可视为完成项目 342200-05-1。 | 覆盖：被342200-02-1覆盖？双向等效
323 | B-1039 | 238232717 | EO-A32-52-0013 | EO-A32-52-0013 |  |  |  |  | 门 - 应急逃生滑梯释放和过压警告系统 - 压差电门升级为PN 1266-100 AMDT F Doors – Emergency Escape Slide Release and Overpressure Warning Systems – Differential Pressure Switch Becomes PN 1266-100 AMDT F | 1266-100 | 42421 |  |  | 2026-12-31 | 243928071 | 要求备件的件号为1266-100 Amdt F或之后版本（如1266-100 Amdt F、1266-100 Amdt G等） | [6 empty] | Y
324 | B-1039 | 237171518 | 361148-01-1 | 361148-01-1-01 |  |  |  |  | 引气管道，机翼 对机翼区域的引气预冷器，机翼防冰活门以及机翼/机身连接处之 间的引气管道进行渗漏检查 |  |  | 22000FH,180MO | 22000FH,180MO | 2026-09-29 | 243928071 | [14 empty] | 同时执行：361200-02-1、361200-03-1
325 | B-1039 | 237173639 | 361200-02-1 | 361200-02-1-01 |  |  |  |  | APU 引气供气与交输引气系统 执行APU 引气管路渗漏检查（APU 引气单向活门上游） |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071 | [14 empty] | 同时执行： 此项工作可以与 361148-01-1 和361200-03-1 一起执行
326 | B-1039 | 298188457 | EO-A32-53-0063 | EO-A32-53-0063 |  |  |  |  | 检查机腹整流罩快卸紧固件 Inspection of the Quick -Release Fasteners of the Belly Fairing |  |  |  | 12000FH,8000FC | 2027-05-22 | 243928071 | 建议C检执行
327 | B-1039 | 237157426 | 361200-03-1 | 361200-03-1-01 |  |  |  |  | APU 引气供气与交输引气系统 对机身区域的APU 引气单向活门和空调组件与机翼/机身连接之间的引气管路进行渗漏检查 |  |  | 24000FH,180MO | 24000FH,180MO | 2027-03-30 | 243928071 | [14 empty] | 同时执行：与361148-01-1 和361200-02-1 一起执行
328 | B-1039 | 248328618 | 491200-B2-1 | 491200-B2-1-01 |  |  |  |  | APU 吊架 整体目视检查APU 悬挂系统状态及是否完好。 |  |  | 36MO,5200FC | 5200FC,36MO | 2026-10-22 | 243928071 | [14 empty] | 同时执行: 可结合APU 更换工作安排执行
329 | B-1039 | 375187636 | EO-A32-72-0010 | EO-A32-72-0010 |  |  |  |  | 孔探检查第1至9级高压压气机叶片(CFM56-5B)（防空停，双重维修） Borescope Inspection of the Stage 1-9 HPC Blades(CFM56-5B)（IFSD，DM） | CFM56-5B | 729511 | 5000FC | 5000FC | 2025-10-18 | 243928071 | 结合EO-A32-72-0011（HPC3）一起安排，不能等效 |  | 需反馈“检查结果反馈单” |  | Y
330 | B-1039 | 375187642 | EO-A32-72-0010 | EO-A32-72-0010 |  |  |  |  | 孔探检查第1至9级高压压气机叶片(CFM56-5B)（防空停，双重维修） Borescope Inspection of the Stage 1-9 HPC Blades(CFM56-5B)（IFSD，DM） | CFM56-5B | 729534 | 5000FC | 5000FC | 2025-10-18 | 243928071 | 结合EO-A32-72-0011（HPC3）一起安排，不能等效 |  | 需反馈“检查结果反馈单” |  | Y
331 | B-1039 | 304818780 | EO-A32-32-0018 | EO-A32-32-0018 |  |  |  |  | 详细目视检查前起落架防扭臂固定销和螺帽 Detailed Visual Inspection of NLG Torque Link Apex Pin and Nut | 10-375902-000 | 17B52840 | 12MO | 18MO,5000FC | 2026-01-14 | 243928071 | 1.该EO可能需要顶升飞机。 2.此工作可能需要机库。 |  | 填写反馈表并拍照反馈至：glhkgcjsfwzx@airguilin.com | [10 empty] | 执行MP 322111-01-1等效执行了本EO
332 | B-1039 | 303834530 | EO-A32-92-0003 | EO-A32-92-0003 |  |  |  |  | 改装107VU的ATA21的过热插头(CEO飞机) MODIFY 107VU FOR ATA 21 CONNECTORS OVERHEAT (CEO) |  |  |  |  | 2027-03-21 | 243928071 | [7 empty] | Y |  |  | Y | 开工前通知：开工前3个工作日 通知单位邮箱：glhkgcjsfwzx@airguilin.com 通知内容：B-XXXX飞机计划执行EO-A32-92-0003，标题：改装107VU的ATA21的过热插头(CEO 飞机)。请评估完成该EO后是否需要称重。 | 完工后通知：完工后3个工作日内 通知单位邮箱：glhkgcjsfwzx@airguilin.com 通知内容：B-XXXX飞机已执行EO-A32-92-0003，标题：改装107VU的ATA21的过热插头(CEO 飞机)。请根据实际构型核实更新载重平衡数据。
333 | B-1039 | 375187566 | EO-A32-75-0001 | EO-A32-75-0001 |  |  |  |  | VBV作动系统维护（CFM56-5B发动机）（防空停,双重维修） Maintenance of VBV Mechanical Transmission System (CFM56-5B Engines)（IFSD，DM） | CFM56-5B | 729511 | 10000FH | 10000FH | 2026-03-23 | 243928071 | 需备视情航材121664-8 4EA,需试大车 |  | 需反馈记录表 |  | Y | [8 empty] | 发动机返厂执行过CFM56-5B S/B 75-0032或S/B 75-0045，视为完成本EO
334 | B-1039 | 247985896 | EO-A32-78-0001 | EO-A32-78-0001 |  |  |  |  | 检查反推上折流门角形件（KPA）（CFM56-5B发动机） Inspect Upper Pivoting Door Kicker Plate Angle of Thrust Reverser (CFM56-5B Engines) | 642-3801-529 | 14187001 | 40MO,6000FH | 40MO,6000FH | 2025-11-23 | 243928071 | 易发现裂纹，备视情件KPA
335 | B-1039 | 247985930 | EO-A32-78-0001 | EO-A32-78-0001 |  |  |  |  | 检查反推上折流门角形件（KPA）（CFM56-5B发动机） Inspect Upper Pivoting Door Kicker Plate Angle of Thrust Reverser (CFM56-5B Engines) | 642-3802-531 | 14186001 | 40MO,6000FH | 40MO,6000FH | 2025-11-23 | 243928071 | 易发现裂纹，备视情件KPA
336 | B-1039 | 247986341 | EO-A32-78-0001 | EO-A32-78-0001 |  |  |  |  | 检查反推上折流门角形件（KPA）（CFM56-5B发动机） Inspect Upper Pivoting Door Kicker Plate Angle of Thrust Reverser (CFM56-5B Engines) | 642-3802-531 | 14187001 | 40MO,6000FH | 40MO,6000FH | 2025-11-23 | 243928071 | 易发现裂纹，备视情件KPA
337 | B-1039 | 247986350 | EO-A32-78-0001 | EO-A32-78-0001 |  |  |  |  | 检查反推上折流门角形件（KPA）（CFM56-5B发动机） Inspect Upper Pivoting Door Kicker Plate Angle of Thrust Reverser (CFM56-5B Engines) | 642-3801-529 | 14186001 | 40MO,6000FH | 40MO,6000FH | 2025-11-23 | 243928071 | 易发现裂纹，备视情件KPA
338 | B-1039 | 375187572 | EO-A32-75-0001 | EO-A32-75-0001 |  |  |  |  | VBV作动系统维护（CFM56-5B发动机）（防空停,双重维修） Maintenance of VBV Mechanical Transmission System (CFM56-5B Engines)（IFSD，DM） | CFM56-5B | 729534 | 10000FH | 10000FH | 2026-03-23 | 243928071 | 需备视情航材121664-8 4EA,需试大车 |  | 需反馈记录表 |  | Y | [8 empty] | 发动机返厂执行过CFM56-5B S/B 75-0032或S/B 75-0045，视为完成本EO
339 | B-1039 | 238232925 | EO-A32-25-0011 | EO-A32-25-0011 |  |  |  |  | 更换手推车止挡块/扣条 Replacement of Trolley Retainer Blocks / Stabbing | 601852-021101 | 3 |  |  | 2026-12-18 | 243928071 | [7 empty] | Y |  |  | Y | 开工前通知要求： 通知单位名称：桂林航空维修工程部工程管理中心 提前天数：5工作日内 通知内容：B-XXXX（MSNXXXX）计划于XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日期间执行 EO-XX-XX-XXX，标题： 更换手推车止挡块/扣条。请提供改装工程图纸和厂家规范。根据工程 文件的通知和分发管理要求，发送本开工前通知。本EO涉及不同件号部件的载重平衡影响，注 意完工后核实载重平衡数据。 | 完工后通知要求： 通知单位名称：桂林航空维修工程部工程管理中心 <glhkgcglzx@airguilin.com> 通知时限：完工后，1个工作日内 通知内容：1、B-XXXX 飞机已执行EO-XX-XX-XXX，标题： 更换手推车止挡块/扣条。请根据实际构型修订载重平衡数据。 |  | 提前：旧工程系统EO-COM-25-2020-135（备注：改装G1厨 房），件号不适用
340 | B-1039 | 237126237 | EO-A32-32-0005 | EO-A32-32-0005 |  |  |  |  | 前起落架(EV构型）减震支柱动封严更换 Replacement of the NLG Shock Absorber（EV Configuration）Dynamic Seal |  |  | 1460DY | 1460DY | 2026-01-04 | 243928071 | 执行本EO期间，需顶升飞机 建议在机库内执行本EO | [12 empty] | 等效执行：MP 322111-01-2 或 EO-COM-32-2022-007 | 执行本EO时，需核实本机旧工程系统EO-COM-32-2022-007是否已完工。如未完工，需提前执行旧工程系统EO-COM-32-2022-007。如已完工，无需理会本条要求。已完成EO-COM-32-2022-007（EO-A32-32-0020）
341 | B-1039 | 382994568 | EO-A32-53-0040 | EO-A32-53-0040 |  |  |  |  | 机身-中段机身-检查龙骨梁上的主起落架舱门作动筒接头 FUSELAGE - CENTER FUSELAGE - INSPECT MLG DOOR ACTUATOR FITTING ON KEEL BEAM |  |  | 3000FC | 2250FC |  | 243928071 | 涡流检测； 拆装工作量大，至少8H航后 |  | 将检查报告通过邮件发送给桂林航空维修工程部-技术服务中心 ：glhkgcjsfwzx@airguilin.com， 邮件主题中需写明：执行的飞机号+EO-A32-53-0040（SB A320-53-1195）需要在90天内报告空 客的检查报告。 注：仅发送检查报告页，不要发送整个维修记录。 | Y |  |  |  |  | Y
342 | B-1039 | 382994545 | EO-A32-53-0044 | EO-A32-53-0044 |  |  |  |  | 机身-中段机身-检查龙骨梁上的主起落架舱门铰链接头 FUSELAGE - CENTER FUSELAGE - INSPECT MLG DOOR HINGE FITTING ON KEEL BEAM |  |  | 3000FC | 3000FC |  | 243928071 | 涡流检测； 拆装工作量大，至少8H航后 |  | 将检查报告通过邮件发送给桂林航空维修工程部-技术服务中心 ：glhkgcjsfwzx@airguilin.com， 邮件主题中需写明：执行的飞机号+EO-A32-53-0044（SB A320-53-1196）需要在90天内报告空 客的检查报告。 注：仅发送检查报告页，不要发送整个维修记录。 | Y |  |  |  |  | Y
343 | B-1039 | 353817653 | 561000-02-1 | 561000-02-1-01 |  |  |  |  | 驾驶舱窗户 从外部详细检查所有驾驶舱窗 户，包括封严。 |  |  | 6000FH,12MO | 6000FH,12MO | 2026-01-12 | 243928071
344 | B-1039 |  | 275446-01-1 | 275446-01-1-01 |  |  |  |  | 襟翼滑轨 润滑 1 号襟翼滑轨上的驱动杆臂以及所有襟翼滑轨上的所有支架滚轮。 |  |  | 1800FC,10MO | 1800FC,10MO
345 | B-1039 |  | A32-00-HT-WH-001-02 | A32-00-HT-WH-001-02-01 |  |  |  |  | 10天检 |  |  | 120FH,10DY | 10DY,120FH
346 | B-1039 |  | FC-2024-1039-088 | MWO-2024-1039-0088 |  |  |  |  | 191CB盖板锁扣后部风蚀，尺寸约为17*5MM，风蚀层数目前看到一层。（原办理人：涂海波，原批准人：马思民）
347 | B-1039 |  | FC-2024-1039-073 | MWO-2024-1039-0072 |  |  |  |  | 副驾侧皮托管上面的蒙皮温度传感器28HQ外面的蒙皮有漆层，目前不影响使用，依据ISI21.26.00021需要在下次合适的机会参考SRM51-75-11去除漆层和参考SRM51-75-12-911-017完成表面处理。
348 | B-1039 |  | FC-2024-1039-032 | MWO-2024-1039-0026 |  |  |  |  | 左吊架左侧侧面整流罩发现裂纹。尺寸:30mm 来源(P8.4B(2)),工程师已答复参考SRM 54-57-11-300-002完成永久性修理。
变更明细
当前版本 | 改版原因 |  | 备注 | 日期 | 变更人
R0 | / |  | / | 2025-05-06 | /
Note on V1: 作者: 需要能力申请
Note on Y1: 作者: 疲劳关键结构/重要结构件
Note on AA1: 作者: 完工后通知技术服务中心